## Lista de Itens de Trabalho
Nome / Descrição | Prioridade | Tamanho Estimado (Pontos) | Estado Atual | Iteração Alvo | Atribuído a | Esforço Estimado (horas) | Horas Trabalhadas | Material de Referência
Configuração de conta no GitHub para cliente de controle de versões | Alta | 1 | Finalizado | I1 | Ivson | 1 | 1 | Projeto SchoolDrive, Orientação em aulas
Criar projeto piloto para apresentação em sala | Média | 15 | Em desenvolvimento | I1 | Waltson | 15 | 10 | Projeto SchoolDrive, Orientação em aulas
Criar a lista de itens de trabalho | Alta | 10 | Finalizado | I1 | Waltson | 1 | 1 | Projeto SchoolDrive, Orientação em aulas
Elaborar documento de visão do sistema | Alta | 3 | Finalizado | I1 | waltson/Ivson | 5 | 4 | Projeto SchoolDrive, Orientação em aulas
Elaborar plano do projeto | Alta | 3 | Finalizado | I1 | waltson/Ivson | 10 | 4 | Projeto SchoolDrive, Orientação em aulas
Capacitação na plataforma escolhida | Alta | 20 | Em desenvolvimento | I1 | waltson/Ivson | 15 | 15 | Projeto SchoolDrive, Orientação em aulas
Definir a arquitetura preliminar | Alta | 4 | Finalizado | I1 | waltson/Ivson | 5 | 3 | Projeto SchoolDrive, Orientação em aulas
Elaborar Plano de Iteração | Alta | 3 | Finalizado | I1 | Waltson | 4 | 3 | Projeto SchoolDrive, Orientação em aulas
Definir a lista de riscos | Alta | 1 | Finalizado | I1 | Ivson | 1 | 1 | Projeto SchoolDrive, Orientação em aulas
Especificar os requisitos iniciais do projeto | Alta | 10 | Finalizado | I1 | waltson/Ivson | 4 | 3 | Projeto SchoolDrive, Orientação em aulas
Implementar os protótipos de GUI | Alta | 4 | Finalizado | I1 | Waltson | 5 | 5 | Projeto SchoolDrive, Orientação em aulas
Preparar a apresentação | Alta | 2 | Não Iniciado | I1 | Ivson | 2 |  | Projeto SchoolDrive, Orientação em aulas
Configuração da IDE + Criação do projeto | Média | 2 | Finalizado | I1 | waltson/Ivson | 2 | 2 | Projeto SchoolDrive, Orientação em aulas
Fase de Elaboração E1
Nome / Descrição | Prioridade | Tamanho Estimado (Pontos) | Estado Atual | Iteração Alvo | Atribuído a | Esforço Estimado (horas) | Horas Trabalhadas | Material de Referência
Alteração Plano de Projeto | Alta | 2 | Iniciado | E1 | Waltson | 2 | 2
Criação do Plano de Interação E1 | Alta | 1 | Iniciado | E1 | Waltson | 2 | 2
Atualizar Lista de Riscos | Alta | 1 | Iniciado | E1 | Ivson | 1/2 de hora | 1
Alteração Lista de Itens | Alta | 1 | Iniciado | E1 | Ivson | 1 | 1
Refinamento Requisitos de Cadastro | Alta | 1 | Iniciado | E1 | waltson/Ivson | 2 | 1
Refinamento Requisito de Entrega | Alta | 2 | Iniciado | E1 | waltson/Ivson | 2 | 2
Implementação dos Requisitos de Cadastro | Alta | 6 | Em andamento | E1 | waltson/Ivson | 5 | 2
Implementação dos Requisitos de Entrega | Alta | 5 | Em andamento | E1 | waltson/Ivson | 8 | 1
Modelagem de analise e projeto | Alta | 5 | Em andamento | E1 | waltson/Ivson | 8 | 1