## Lista de Itens de Trabalho
Nome / Descrição | Prioridade | Tamanho Estimado (Pontos) | Estado Atual | Iteração Alvo | Atribuído a | Esforço Estimado (horas) | Horas Trabalhadas | Material de Referência
Configuração de conta no GitHub para cliente de controle de versões | Alta | 1 | Finalizado | I1 | Ivson | 1 | 1 | Projeto SchoolDrive, Orientação em aulas
Criar projeto piloto para apresentação em sala | Média | 15 | Em desenvolvimento | I1 | Waltson | 15 | 10 | Projeto SchoolDrive, Orientação em aulas
Criar a lista de itens de trabalho | Alta | 10 | Finalizado | I1 | Waltson | 1 | 1 | Projeto SchoolDrive, Orientação em aulas
Elaborar documento de visão do sistema | Alta | 3 | Finalizado | I1 | waltson/Ivson | 5 | 4 | Projeto SchoolDrive, Orientação em aulas
Elaborar plano do projeto | Alta | 3 | Finalizado | I1 | waltson/Ivson | 10 | 4 | Projeto SchoolDrive, Orientação em aulas
Capacitação na plataforma escolhida | Alta | 20 | Em desenvolvimento | I1 | waltson/Ivson | 15 | 15 | Projeto SchoolDrive, Orientação em aulas
Definir a arquitetura preliminar | Alta | 4 | Em desenvolvimento | I1 | waltson/Ivson | 5 | 3 | Projeto SchoolDrive, Orientação em aulas
Elaborar Plano de Iteração | Alta | 3 | Finalizado | I1 | Waltson | 4 | 3 | Projeto SchoolDrive, Orientação em aulas
Definir a lista de riscos | Alta | 1 | Finalizado | I1 | Ivson | 1 | 1 | Projeto SchoolDrive, Orientação em aulas
Especificar os requisitos iniciais do projeto | Alta | 10 | Em desenvolvimento | I1 | waltson/Ivson | 4 | 2 | Projeto SchoolDrive, Orientação em aulas
Implementar os protótipos de GUI | Alta | 4 | Não Iniciado | I1 | Waltson | 5 |  | Projeto SchoolDrive, Orientação em aulas
Preparar a apresentação | Alta | 2 | Não Iniciado | I1 | Ivson | 2 |  | Projeto SchoolDrive, Orientação em aulas
Configuração da IDE + Criação do projeto | Média | 2 | Finalizado | I1 | waltson/Ivson | 2 | 2 | Projeto SchoolDrive, Orientação em aulas
Fase de Elaboração E1
Nome / Descrição | Prioridade | Tamanho Estimado (Pontos) | Estado Atual | Iteração Alvo | Atribuído a | Esforço Estimado (horas) | Horas Trabalhadas | Material de Referência
Alteração Plano de Projeto
Criação do Plano de Interação E1
Atualizar Lista de Riscos
Alteração Lista de Itens
Refinamento Requisitos de Cadastro
Refinamento Requisito de Entrega
Implementação dos Requisitos de Cadastro
Implementação dos Requisitos de Entrega
Modelagem de analise e projeto