## Lista de Itens de Trabalho
Nome / Descrição | Prioridade | Tamanho Estimado (Pontos) | Estado Atual | Iteração Alvo | Atribuído a | Esforço Estimado (horas) | Horas Trabalhadas | Material de Referência
Configuração de conta no GitHub para cliente de controle de versões | Alta | 1 | Finalizado | I1 | Ivson | 1 | 1 | Projeto SchoolDrive, Orientação em aulas
Criar projeto piloto para apresentação em sala | Média | 15 | Em desenvolvimento | I1 | Waltson | 15 | 10 | Projeto SchoolDrive, Orientação em aulas
Criar a lista de itens de trabalho | Alta | 10 | Finalizado | I1 | Waltson | 1 | 1 | Projeto SchoolDrive, Orientação em aulas
Elaborar documento de visão do sistema | Alta | 3 | Finalizado | I1 | waltson/Ivson | 5 | 4 | Projeto SchoolDrive, Orientação em aulas
Elaborar plano do projeto | Alta | 3 | Finalizado | I1 | waltson/Ivson | 10 | 4 | Projeto SchoolDrive, Orientação em aulas
Capacitação na plataforma escolhida | Alta | 20 | Em desenvolvimento | I1 | waltson/Ivson | 15 | 15 | Projeto SchoolDrive, Orientação em aulas
Definir a arquitetura preliminar | Alta | 4 | Em desenvolvimento | I1 | waltson/Ivson | 5 | 3 | Projeto SchoolDrive, Orientação em aulas
Elaborar Plano de Iteração | Alta | 3 | Finalizado | I1 | Waltson | 4 | 3 | Projeto SchoolDrive, Orientação em aulas
Definir a lista de riscos | Alta | 1 | Finalizado | I1 | Ivson | 1 | 1 | Projeto SchoolDrive, Orientação em aulas
Especificar os requisitos iniciais do projeto | Alta | 10 | Finalizado | I1 | waltson/Ivson | 4 | 3 | Projeto SchoolDrive, Orientação em aulas
Implementar os protótipos de GUI | Alta | 4 | Finalizado | I1 | Waltson | 5 | 5 | Projeto SchoolDrive, Orientação em aulas
Preparar a apresentação | Alta | 2 | Não Iniciado | I1 | Ivson | 2 |  | Projeto SchoolDrive, Orientação em aulas
Configuração da IDE + Criação do projeto | Média | 2 | Finalizado | I1 | waltson/Ivson | 2 | 2 | Projeto SchoolDrive, Orientação em aulas